Nhập môn công nghệ phần mềm

Hệ thống học tiếng anh

Nhóm 01

Project Proposal

Bộ môn công nghệ phần mềm

Khoa công nghệ thông tin

Đại học khoa học tự nhiên TPHCM

Mục lục

Các nội dung chính	1

1 Bảng đánh giá thành viên	2

2 Phát biểu bài toán sơ lược	3

3 Giải pháp đề xuất	6

3.1 Phần mềm	6

3.1.1. Danh sách các chức năng phần mềm	6

3.1.2. Kiến trúc tổng thể phần mềm	8

3.2 Phần cứng	9

4 Kế hoạch phát triển	10

5 Kế hoạch nhân sự & Chi phí	14

5.1 Kế hoạch nhân sự	14

5.2 Kế hoạch thời gian dự án và phân bổ nguồn nhân lực	15

5.3 Ước tính chi phí công cụ và phần mềm	16

5.4. Chi phí nhân lực và thiết bị	17

5.4.1 Chi phí nhân sự	17

5.4.2 Chi phí thiết bị và hạ tầng	18

5.5. Tóm tắt nguồn nhân lực	18

6     Thiết lập công cụ và quản lí dự án	18

6.1. Môi trường phát triển (Development Environment)	18

6.3. Quy trình phối hợp sử dụng công cụ	20

6.3.1. Phân công công việc:	21

6.3.2. Phát triển & lưu trữ mã nguồn:	21

6.3.3. Thiết kế & kiểm thử:	21

6.3.4. Trao đổi & họp nhóm:	21

6.3.5. Lưu trữ tài liệu & báo cáo:	21

6.4. Đánh giá hiệu quả công cụ	21

Project Proposal

# Các nội dung chính

Tài liệu này tập trung vào các nội dung sau:

- Hoàn chỉnh tài liệu Project Proposal với các nội dung:

  - Phát biểu bài toán sơ lược

  - Giải pháp đề xuất

  - Kế hoạch phát triển

  - Kế hoạch nhân sự & chi phí

- Đọc hiểu tài liệu Project Proposal.

# Bảng đánh giá thành viên

| MSSV | Tên | Đóng (%) | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- |
| 23120291 | Lê Quang Linh | 100% | Linh |
| 23120338 | Hoàng Hùng Quân | 100% | Quân |
| 23120044 | Trần Trung Hiếu | 100% | Hiếu |
| 23120159 | Nguyễn Hoàng Minh Quân | 100% | Quân |
| 23120127 | Dương Trọng Hòa | 100% | Hòa |

# Phát biểu bài toán sơ lược

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, tiếng Anh đã trở thành kỹ năng thiết yếu cho học tập, công việc và giao tiếp quốc tế. Tuy nhiên, những người tự học (self-learners) thường đối mặt với các rào cản lớn: (1) Thiếu động lực, dễ dàng bỏ cuộc do các phương pháp học truyền thống khô khan; (2) Thiếu tính nhất quán, không duy trì được thói quen học tập hàng ngày; và (3) Thiếu phản hồi tức thì, đặc biệt là với kỹ năng phát âm, khi người học không có người hướng dẫn trực tiếp, họ thường không biết cách điều chỉnh lỗi phát âm, ngữ điệu hay nhấn trọng âm, dẫn đến việc luyện nói thiếu hiệu quả và chậm tiến bộ.

Sự phát triển của các ứng dụng trên thị trường hiện tại như Duolingo đã giải quyết được các vấn đề (1) và (2) thông qua "gamification" (trò chơi hóa), biến quá trình học tương tự như một trò chơi mà người dùng có thể làm nhiệm vụ, thăng cấp,... khi học. Đem lại một cảm giác thỏa mãn sau khi hoàn thành đồng thời thời lượng học cũng vừa đủ để duy trì như một thói quen hàng ngày.

Dự án này đề xuất xây dựng một ứng dụng web học tiếng Anh tương tác nhằm mô phỏng các yếu tố "gây nghiện" thành công của Duolingo (như điểm kinh nghiệm - XP, chuỗi ngày học - Streak, bảng xếp hạng) kết hợp với một lộ trình học tập 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết) và học ngữ pháp rõ ràng hơn, được phân cấp theo 3 trình độ (Elementary, Intermediate, Advanced).

Việc tích hợp công nghệ AI (AI Feature) để cung cấp phản hồi phát âm giúp người dùng không chỉ học từ vựng/ngữ pháp mà còn cải thiện khả năng giao tiếp thực tế nhằm giải quyết vấn đề (3).

Hệ thống Web học tiếng Anh được xây dựng với các mục tiêu cụ thể như sau:

- Cung cấp nền tảng học tiếng Anh trực tuyến, dễ sử dụng và thân thiện với người dùng ở mọi lứa tuổi.

- Hỗ trợ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua các bài học tương tác, mini-game và AI nhận diện giọng nói.

- Theo dõi tiến độ học tập của từng người dùng và gợi ý lộ trình cá nhân hóa dựa trên mức độ hoàn thành.

- Cho phép giáo viên quản lý lớp học, tạo bài kiểm tra, thống kê điểm số.

- Tích hợp hệ thống gamification giúp duy trì động lực học lâu dài.

Hệ thống sẽ cung cấp một luồng trải nghiệm hoàn chỉnh:

- Guest (Khách): Có thể đăng ký và đăng nhập.

- Người học (Learner):

  - Bắt buộc thực hiện bài Kiểm tra đầu vào (Placement Test) để xác định trình độ.

  - Học theo Lộ trình (Learning Path) được cá nhân hóa (sử dụng AI) dựa trên kết quả test.

  - Thực hiện các bài học tương tác (trắc nghiệm, sắp xếp từ, dịch thuật, điền từ) cho 4 kỹ năng.

  - Sử dụng tính năng Luyện Nói AI để nhận phản hồi phát âm.

  - Được thúc đẩy bởi các yếu tố Gamification (XP, Streak, Bảng xếp hạng).

- Quản trị viên (Admin):

  - Có một trang quản trị (Admin Panel) để Quản lý nội dung (thêm/sửa/xóa bài học, câu hỏi) và Quản lý người dùng.

Operating Environment ( Môi trường hoạt động)

Hệ thống được phát triển dưới dạng ứng dụng web đa nền tảng (Web Application), có thể truy cập từ thiết bị hỗ trợ trình duyệt như Google Chrome, Firefox, Edge, Safari – tương thích cả máy tính và thiết bị di động.

- Frontend:

  - Ngôn ngữ: React.js, TypeScript

  - Thư viện giao diện: Tailwind CSS

- Backend:

  - Ngôn ngữ: Node.js (Express.js)

  - Database: PostgreSQL (dữ liệu người dùng, điểm số)

- AI Components:

  - Mô hình ngôn ngữ (NLP): OpenAI / Hugging Face Transformers

  - Mô hình nhận dạng giọng nói: Google Speech-to-Text API hoặc Mozilla DeepSpeech

- Database: sử dụng PostgreSQL hoặc cài đặt nội bộ tùy môi trường triển khai.

- Yêu cầu : kết nối mạng ổn định để truy cập tính năng học online và đồng bộ tiến trình học.

Design & Implementation Constraints

- Hệ thống phải cung cấp phản hồi phát âm và chấm điểm thời gian thực mà không gây trễ đáng kể.

- Giao diện thân thiện, trực quan, hỗ trợ đa thiết bị (desktop, tablet, mobile).

- Toàn bộ dữ liệu (âm thanh, văn bản, hồ sơ học tập) được mã hóa và sao lưu định kỳ để đảm bảo an toàn thông tin.

- Mã nguồn tuân thủ chuẩn OOP và tài liệu hóa theo chuẩn IEEE SRS để dễ bảo trì, mở rộng và tích hợp thêm tính năng mới.

# Giải pháp đề xuất

## Phần mềm

### Danh sách các chức năng phần mềm

| Nhu cầu | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Là Khách, tôi muốn tạo tài khoản để có hồ sơ cá nhân và lưu tiến độ học | Đăng ký tài khoản |
| Là Người học, tôi muốn đăng nhập vào tài khoản của mình để tiếp tục bài học | Đăng nhập |
| Là Người học mới, tôi muốn làm bài kiểm tra đầu vào để hệ thống đánh giá trình độ và đề xuất lộ trình phù hợp. | Kiểm tra đầu vào (Placement Test) |
| Là Người học, tôi muốn thấy lộ trình các bài học theo cấp độ để biết thứ tự học và mục tiêu cần đạt. | Hiển thị Lộ trình học |
| Là Người học, tôi muốn học bài Đọc để cải thiện đọc hiểu, nắm ý chính và từ vựng liên quan. | Bài học - Luyện Đọc |
| Là Người học, tôi muốn học bài Viết để rèn ngữ pháp, cấu trúc câu và khả năng diễn đạt bằng văn bản. | Bài học - Luyện Viết |
| Là Người học, tôi muốn học bài Nghe để nâng cao kỹ năng nghe hiểu qua đoạn hội thoại/đoạn audio thực tế. | Bài học - Luyện Nghe |
| Là Người học, tôi muốn học các quy tắc ngữ pháp và làm bài tập để áp dụng vào viết và nói chính xác hơn. | Bài học - Luyện Ngữ pháp |
| Là Người học, tôi muốn nói và được chấm điểm phát âm để biết chỗ sai và có gợi ý sửa lỗi cụ thể. | Luyện Nói (AI Feature) |
| Là Người học, tôi muốn xem điểm số và tiến độ của mình để đánh giá sự tiến bộ và lập kế hoạch ôn tập. | Bảng điều khiển (Dashboard) |
| Là Người học, tôi muốn tích lũy XP và duy trì chuỗi ngày học để có động lực học đều đặn mỗi ngày. | Hệ thống Gamification (XP & Streak) |
| Là Người học, tôi muốn xem thứ hạng của mình so với người khác để có động lực cạnh tranh và cải thiện. | Bảng xếp hạng (Leaderboard) |
| Là Người học, tôi muốn được nhắc nhở học bài mỗi ngày để giữ thói quen và không bỏ lỡ lịch học. | Nhắc học tự động |
| Là Người học, tôi muốn góp ý/đánh giá bài học sau khi hoàn thành để hệ thống cải thiện nội dung. | Đánh giá bài học |
| Là Admin, tôi muốn thêm/sửa/xóa bài học và câu hỏi để cập nhật nội dung và duy trì chất lượng bài học. | Quản lý Nội dung (Admin Panel) |
| Là Admin, tôi muốn xem danh sách người dùng và trạng thái hoạt động để quản lý và hỗ trợ người học khi cần. | Quản lý Người dùng (Admin Panel) |

### Kiến trúc tổng thể phần mềm

Hệ thống sẽ được xây dựng dựa trên Kiến trúc 3 lớp (3-Tier Architecture), hoạt động theo mô hình Client-Server và giao tiếp thông qua RESTful API. Kiến trúc này giúp phân tách rõ ràng các thành phần của hệ thống, dễ dàng phát triển, bảo trì và mở rộng.

- Tầng Trình diễn (Presentation Tier - Client):

  - Mục đích: Cung cấp giao diện người dùng tương tác, hiển thị thông tin và nhận đầu vào từ người học, khách và quản trị viên.

  - Công nghệ: Sử dụng React.js kết hợp với TypeScript để xây dựng giao diện người dùng động và hiệu quả. Tailwind CSS sẽ được áp dụng để thiết kế giao diện thân thiện, trực quan và hỗ trợ đa thiết bị (desktop, tablet, mobile) một cách linh hoạt.

  - Thành phần: Bao gồm các trang học, bảng điều khiển, trang quản trị, các thành phần UI/UX tương tác.

- Tầng Logic (Logic Tier - Backend):

  - Mục đích: Xử lý các yêu cầu từ tầng trình diễn, chứa logic nghiệp vụ của ứng dụng, quản lý dữ liệu và tương tác với các dịch vụ bên ngoài (như AI).

  - Công nghệ: Sử dụng Node.js với framework Express.js để xây dựng các API RESTful mạnh mẽ và có khả năng mở rộng.

  - Thành phần: Quản lý tài khoản người dùng, lộ trình học, bài học, điểm số, hệ thống gamification (XP, Streak), tích hợp AI cho luyện nói, và các chức năng quản trị.

- Tầng Dữ liệu (Data Tier - Database):

  - Mục đích: Lưu trữ và quản lý tất cả dữ liệu của hệ thống một cách an toàn và hiệu quả.

  - Công nghệ: Sử dụng PostgreSQL (thay vì MySQL như dự kiến ban đầu để tận dụng các tính năng nâng cao và khả năng mở rộng tốt hơn cho dữ liệu người dùng và điểm số).

  - Thành phần: Các bảng dữ liệu cho người dùng (NGUOIDUNG), bài học (BAIHOC), câu hỏi (CAUHOI), kết quả học tập (KETQUA), bảng xếp hạng (XEPHANG), v.v. Dữ liệu sẽ được mã hóa và sao lưu định kỳ để đảm bảo an toàn thông tin.

## Phần cứng

- Thiết bị người dùng cuối:

  - Máy tính cá nhân/Laptop: Cần có bộ xử lý (CPU) từ Intel Core i3 trở lên hoặc tương đương, RAM tối thiểu 4GB.

  - Thiết bị di động (Điện thoại/Máy tính bảng): Cần có cấu hình đủ mạnh để chạy các trình duyệt hiện đại và xử lý các ứng dụng web tương tác.

  - Trình duyệt web: Hỗ trợ các trình duyệt hiện đại như Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari phiên bản mới nhất.

  - Thiết bị âm thanh: Microphone (để luyện nói) và loa/tai nghe (để luyện nghe) là bắt buộc.

- Máy chủ (Server):

  - Máy chủ ứng dụng (Application Server):

    - CPU: Tối thiểu 2-4 vCPU (virtual CPU) để xử lý các yêu cầu từ người dùng và logic nghiệp vụ.

    - RAM: Tối thiểu 8GB RAM để đảm bảo hiệu suất tốt khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.

    - Dung lượng lưu trữ: Tối thiểu 100GB SSD để lưu trữ mã nguồn, nhật ký và các tệp cấu hình.

  - Máy chủ cơ sở dữ liệu (Database Server):

    - CPU: Tối thiểu 2-4 vCPU.

    - RAM: Tối thiểu 8GB RAM, tùy thuộc vào lượng dữ liệu và số lượng truy vấn.

    - Dung lượng lưu trữ: Tối thiểu 200GB SSD, có thể mở rộng tùy theo sự phát triển của dữ liệu người dùng và bài học.

# Kế hoạch phát triển

#### Phân tích yêu cầu

Mục tiêu:
 Xác định chức năng, người dùng và phạm vi của hệ thống.

Nội dung chính:

- Người dùng:

  - Khách (Guest): Đăng ký, đăng nhập.

  - Người học (Learner): Làm bài kiểm tra đầu vào, học theo lộ trình phù hợp, luyện nói bằng AI, tích điểm XP, duy trì streak, xem bảng xếp hạng.

  - Quản trị viên (Admin): Quản lý người dùng, Quản lý Nội dung (Admin Panel).

- Chức năng chính:

  - Đăng ký / Đăng nhập tài khoản.

  - Làm bài kiểm tra đầu vào để xác định trình độ.

  - Học 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết) qua bài học tương tác.

  - Luyện phát âm và nhận phản hồi từ AI.

  - Tích lũy XP, streak và tham gia bảng xếp hạng.

  - Quản trị nội dung (Admin Panel), Quản lý người dùng (Admin Panel).

Sản phẩm:

- Tài liệu mô tả yêu cầu phần mềm (SRS).

- Biểu đồ use case và mô tả chức năng.

#### Thiết kế phần mềm

Mục tiêu:
 Thiết kế giao diện, cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống.

Nội dung chính:

- Công nghệ dự kiến:

  - Frontend: ReactJS.

  - Backend: Node.js (Express).

  - Database: PostgreSQL.

  - AI: Sử dụng API nhận dạng giọng nói (Speech Recognition API).

- Thiết kế:

  - Giao diện học đơn giản, thân thiện, màu sắc vui tươi.

  - Cơ sở dữ liệu: Hệ thống sẽ được xây dựng dựa trên Kiến trúc 3 lớp (3-Tier Architecture), trong đó Tầng Dữ liệu (Data Tier - Database) đóng vai trò quan trọng.

  - Có sơ đồ ERD và sơ đồ luồng dữ liệu (DFD).

Sản phẩm:

- Tài liệu thiết kế phần mềm (SDD).

- Sơ đồ cơ sở dữ liệu và nguyên mẫu giao diện.

#### Cài đặt phần mềm

Mục tiêu:
 Xây dựng phần mềm theo thiết kế và tạo ra sản phẩm khả thi tối thiểu .

Nội dung chính:

- Cài đặt môi trường phát triển.

- Lập trình các chức năng chính:

  - Đăng nhập/Đăng ký.

  - Làm bài học và kiểm tra.

  - Ghi nhận điểm, XP, streak.

  - Luyện nói bằng AI.

  - Trang quản trị nội dung.

- Kết nối Frontend – Backend – Database.

Sản phẩm:

- Mã nguồn hệ thống.

- Phiên bản demo chạy thử nội bộ.

#### Kiểm thử phần mềm

Mục tiêu:
 Đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định, đúng chức năng.

Nội dung chính:

- Kiểm thử từng chức năng (Unit Test).

- Kiểm thử giao diện và luồng người dùng (UI Test).

- Thử nghiệm với người dùng thật (Beta Test).

- Sửa lỗi và tối ưu hiệu năng.

Sản phẩm:

- Báo cáo kết quả kiểm thử.

- Phiên bản ổn định (Stable Version).

#### Triển khai và duy trì

Mục tiêu:
 Đưa hệ thống vào sử dụng thử và duy trì hoạt động ổn định.

Nội dung chính:

- Triển khai lên máy chủ (hoặc hosting miễn phí như Render, Vercel).

- Cập nhật nội dung học thường xuyên.

- Thu thập phản hồi người dùng và sửa lỗi.

- Lập kế hoạch mở rộng tính năng AI trong tương lai.

Sản phẩm:

- Hệ thống hoạt động online.

- Báo cáo bảo trì và kế hoạch cập nhật.

#### Bảng tổng hợp tiến độ và sản phẩm bàn giao

| Giai đoạn | Thời gian (tuần) | Nội dung chính | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân tích yêu cầu | Tuần 1–2 | Khảo sát, lập tài liệu SRS | Tài liệu SRS |
| Thiết kế hệ thống | Tuần 3–4 | Vẽ Use Case, kiến trúc, DB | Tài liệu SDD, ERD |
| Cài đặt | Tuần 5–8 | Code frontend, backend | Source code |
| Kiểm thử | Tuần 9 | Unit test, integration test | Báo cáo kiểm thử |
| Triển khai & đánh giá | Tuần 10 | Triển khai bản demo, đánh giá | Bản chạy thử + Report |

# Kế hoạch nhân sự & Chi phí

## 5.1 Kế hoạch nhân sự

Để phát triển và triển khai dự án, nhóm cần một cơ cấu nhân sự rõ ràng, đảm bảo mỗi giai đoạn của dự án đều có người chịu trách nhiệm chính.
 Cơ cấu được chia theo vai trò và nhiệm vụ chính như sau:

| Vai trò | Thành viên | Nhiệm vụ chính | Giai đoạn tham gia |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Lê Quang Linh | - Xác định yêu cầu người dùng và giảng viên.- Tổng hợp phản hồi và định hướng phát triển chức năng.- Hỗ trợ lập kế hoạch và kiểm thử. | Phân tích yêu cầu, Thiết kế hệ thống, Phát triển, Kiểm thử |
| Scrum Master | Hoàng Hùng Quân | - Theo dõi tiến độ, điều phối nhóm.- Hỗ trợ thiết kế backend và cơ sở dữ liệu.- Tham gia kiểm thử và triển khai. | Phân tích yêu cầu, Thiết kế, Phát triển, Kiểm thử, Triển khai |
| Frontend Developer / UI-UX Designer | Trần Trung Hiếu | - Phát triển giao diện web (React, HTML/CSS, Tailwind).- Thiết kế trải nghiệm người dùng (wireframe, prototype). | Thiết kế, Phát triển |
| Frontend Developer / UI-UX Designer | Dương Trọng Hòa | - Thiết kế và tối ưu giao diện người dùng.- Kết nối API frontend-backend. | Thiết kế, Phát triển |
| Frontend Developer / UI-UX Designer | Nguyễn Hoàng Minh Quân | - Xây dựng giao diện responsive.- Hỗ trợ kiểm thử giao diện và hiệu năng. | Phát triển, Kiểm thử |
| Backend Developer | Lê Quang Linh | - Xây dựng API, quản lý dữ liệu và xác thực người dùng.- Kết nối cơ sở dữ liệu và tối ưu hiệu năng hệ thống. | Phát triển, Kiểm thử |
| Backend Developer | Hoàng Hùng Quân | - Phát triển module backend, cấu trúc dữ liệu và bảo mật.- Hỗ trợ triển khai hệ thống. | Phát triển, Kiểm thử, Triển khai |
| Database Engineer | (Phụ trách chung nhóm backend) | - Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu (PostgreSQL).- Đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu. | Thiết kế, Phát triển |

→Tổng nhân sự: 5 người
 →Mô hình tổ chức: Làm việc nhóm theo mô hình Agile – chia Sprint theo từng module (Frontend, Backend, AI, Gamification, Admin Panel, v.v.).

## 5.2 Kế hoạch thời gian dự án và phân bổ nguồn nhân lực

| Giai đoạn | Thời gian (tuần) | Thành viên chính tham gia | Kết quả chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Phân tích yêu cầu & Thiết kế hệ thống | 1 tuần | UI/UX Designer, Backend Dev, Database Eng. | Tài liệu SRS, prototype UI, mô hình dữ liệu |
| 2. Phát triển giao diện người dùng (Frontend) | 2.5 tuần | Frontend Devs, UI/UX Designer | Giao diện người dùng hoàn chỉnh |
| 3. Phát triển hệ thống backend & API | 3 tuần | Backend Devs, Database Eng. | API, xác thực, xử lý dữ liệu người dùng |
| 4. Tích hợp AI Feature (Phát âm) | 2 tuần | AI Developer, Backend Dev | AI Speech-to-Text, phản hồi phát âm |
| 5. Kiểm thử & Hiệu chỉnh (Testing & QA) | 1 tuần | Tester, Toàn nhóm | Báo cáo kiểm thử, sửa lỗi |
| 6. Báo cáo, Triển khai Demo & Nộp đồ án | 0.5 tuần | Toàn nhóm | Slide trình bày, video demo, báo cáo PDF/Word |

Tổng thời gian thực hiện: 10 tuần (~ 250 giờ)

## 5.3 Ước tính chi phí công cụ và phần mềm

| Hạng mục | Công cụ | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Domain (tùy chọn) | .site / .xyz | ~200.000 VNĐ | Dùng cho demo và báo cáo |
| Hosting | Netlify / Render | 0 - 300.000 VNĐ/năm | Dùng cho demo và báo cáo |
| Database | PostgreSQL | 0 - 200.000 VNĐ | Tùy mức sử dụng |
| Speech Recognition | Web Speech API | 0 | Có sẵn trong trình duyệt Chrome |
| Gửi mail nhắc học | EmailJS | 0 | Free tier |
| Thiết kế & Quản lý | Figma + Notion + GitHub | 0-200.000 VNĐ | Free (có thể nâng cấp khi cần) |
| Tổng cộng |  | ≈ 900.000 VNĐ (nhóm 5 người) | ~180.000/người |

## 5.4. Chi phí nhân lực và thiết bị

### 5.4.1 Chi phí nhân sự

| Vai trò | Số lượng | Chi phí (VNĐ/H) | Số giờ ước tính | Tổng chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend Developer | 3 | 30.000 | 75 | 6.750.000 |
| Backend Developer | 2 | 30.000 | 65 | 3.900.000 |
| Tester | 5 | 25.000 | 10 | 1.250.000 |
| Tổng cộng |  |  |  | 11.900.000 |

### 5.4.2 Chi phí thiết bị và hạ tầng

| Hạng mục | Mô tả | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy tính cá nhân | laptop | 1.000.000 VNĐ | Ước tính hao mòn, khấu hao trong thời gian làm đồ án |
| Mạng internet | 4G/5G | 500.000 VNĐ | Ước tính cho toàn thời gian thực hiện |
| Chi phí khác (họp nhóm, in ấn, di chuyển, v.v.) | Họp nhóm, cà phê, trao đổi tài liệu | 0 - 400.000 VNĐ | Tùy mức sử dụng thực tế |
| Tổng cộng |  | ≈ 1.900.000 VNĐ (nhóm 5 người) | ~380.000/người |

## 5.5. Tóm tắt nguồn nhân lực

- Tổng số nhân lực: 5

- Số giai đoạn phát triển: 6

- Tổng thời gian thực hiện: 10 tuần

- Tổng chi phí ước tính: ≈ 12.460.000VNĐ

# 6     Thiết lập công cụ và quản lí dự án

## 6.1. Môi trường phát triển (Development Environment)

Để đảm bảo quá trình phát triển dự án được thuận tiện và hiệu quả, nhóm đã lựa chọn và thiết lập môi trường phát triển phần mềm thống nhất giữa các thành viên.
Hệ thống được phát triển trên nền Web Application, gồm các công nghệ và công cụ chính sau:

- Ngôn ngữ lập trình: JavaScript (ReactJS cho Frontend, Node.js/Express cho Backend).

- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL

- Công cụ thiết kế giao diện: Figma, Canva.

- Công cụ quản lý mã nguồn: GitHub.

- Trình soạn thảo mã: Visual Studio Code.

- Công cụ giao tiếp và quản lý dự án: Google Meet, Trello, Jira, Zalo.

- Hệ điều hành: Windows 10/11.

- Trình duyệt kiểm thử: Google Chrome, Microsoft Edge.

Môi trường này đảm bảo nhóm có thể cộng tác hiệu quả, phát triển đồng bộ cả frontend và backend, đồng thời kiểm thử trực tiếp trên trình duyệt mà không cần cấu hình phức tạp.

6.2. Bảng mô tả công cụ sử dụng (Tools Description)

| Tên công cụ / phần mềm | Mục đích sử dụng | Người phụ trách / nhóm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub | Lưu trữ mã nguồn, quản lý phiên bản, phân nhánh và gộp code (merge request). | Tất cả thành viên | Sử dụng mô hình Git Flow. Github |
| Visual Studio Code | Soạn thảo mã nguồn, chạy và debug frontend/backend. | Developer (Frontend, Backend) | Môi trường chính. |
| Trello / Jira | Quản lý tiến độ, giao việc, theo dõi trạng thái công việc (To Do – Doing – Done). | Scrum Master | Theo quy trình Agile/Scrum. Jira |
| Google Meet / Zalo | Họp nhóm định kỳ, trao đổi tiến độ, thảo luận lỗi. | Tất cả | Họp 2 lần/tuần. Google meet |
| Figma | Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX), tạo wireframe và prototype. | Frontend Team | Đồng bộ thiết kế trước khi code. |
| Canva | Thiết kế đồ họa, banner và hình minh họa trong giao diện. | UI/UX Designer | Dùng bản miễn phí + Canva Pro. |
| PostgreSQL | Lưu trữ dữ liệu học viên, bài học và kết quả học tập. | Backend Team | CSDL dạng NoSQL, cloud-based. |
| Postman | Kiểm thử API backend (login, register, progress tracking). | Backend Team | Dùng trong giai đoạn test. |
| Google Drive / Docs | Lưu trữ tài liệu, báo cáo, hình ảnh, video. | Product Owner | Đồng bộ file giữa các thành viên. Google drive |

GitHub dùng để lưu trữ mã nguồn và tài liệu. Có các thư mục sau:

- src: Dùng để lưu trữ mã nguồn.

- /docs: Dùng để lưu trữ tài liệu, bao gồm các thư mục con sau:

  - management: Lưu trữ các tài liệu kế hoạch, báo cáo (báo cáo hàng tuần, báo cáo tình trạng dự án, v.v.).

  - requirements: Lưu trữ tất cả các yêu cầu, bao gồm tài liệu tầm nhìn và các trường hợp sử dụng (use case).

  - analysis and design: Lưu trữ tất cả các tài liệu liên quan đến phân tích và thiết kế, bao gồm tài liệu kiến trúc phần mềm, mô hình UML và thiết kế giao diện người dùng (UI).

  - test: Lưu trữ tất cả các tài liệu kiểm thử như kế hoạch kiểm thử, các trường hợp kiểm thử (test case) và báo cáo kiểm thử.

- /pa: Bao gồm các thư mục con để lưu trữ các bài nộp. Mỗi thư mục con chứa một bài nộp PA.

## 6.3. Quy trình phối hợp sử dụng công cụ

Trong quá trình phát triển, nhóm tổ chức làm việc theo chu trình Agile/Scrum, mỗi Sprint kéo dài 1 tuần.

Các công cụ được sử dụng kết hợp nhằm tối ưu hóa năng suất như sau:

### 6.3.1. Phân công công việc:

  - Scrum Master tạo các task trong Trello/Jira.

  - Mỗi thành viên nhận nhiệm vụ theo kỹ năng (Frontend/Backend/UI/Testing).

### 6.3.2. Phát triển & lưu trữ mã nguồn:

  - Thành viên clone repository từ GitHub → tạo branch riêng.

  - Sau khi hoàn thành task, push code và gửi pull request.

  - Scrum Master review và merge vào nhánh main.

### 6.3.3. Thiết kế & kiểm thử:

  - UI/UX Designer thiết kế trên Figma và chia sẻ link.

  - Backend test API bằng Postman trước khi kết nối với Frontend.

  - Toàn nhóm chạy thử nghiệm trên trình duyệt để kiểm tra lỗi.

### 6.3.4. Trao đổi & họp nhóm:

  - Họp định kỳ 2 buổi/tuần qua Google Meet.

  - Báo cáo tiến độ, thảo luận lỗi và cập nhật Trello sau mỗi buổi.

  - Ghi chú quan trọng lưu trên Google Docs.

### 6.3.5. Lưu trữ tài liệu & báo cáo:

- Toàn bộ tài liệu được lưu trên Google Drive, chia theo thư mục: Code, Design, Report, Test.

- Product Owner chịu trách nhiệm đồng bộ và nộp bản chính thức lên Moodle.

## 6.4. Đánh giá hiệu quả công cụ

Sau khi triển khai, nhóm nhận thấy:

- Trello giúp theo dõi tiến độ trực quan, giảm trễ deadline.

- GitHub cho phép làm việc song song, tránh trùng lặp mã.

- Figma + Canva giúp tiết kiệm thời gian thiết kế giao diện.

- Postman rút ngắn thời gian debug API.

- Google Meet / Zalo giúp duy trì kết nối nhóm hiệu quả dù học online.

Việc kết hợp đồng bộ các công cụ trên giúp dự án vận hành trơn tru, hạn chế xung đột mã nguồn và đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra.